## характеристика мкд
УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации
МО Аннинское сельское поселение
от 20.10.2015 № 485
(приложение)
Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Аннинское сельское поселение Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование Аннинское сельское поселение
1 | Пос. Новоселье, д. 15 | 1981 |  | Панель | 5 | 6 | 4862.5 | 4862.5 | 4014.79 | 245 | 6410983 | 0 | 0 | 0 | 6410983 | 1318.4541 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
2 | Пос. Новоселье, д. 4а | 1985 |  | Кирпич | 10 | 1 | 2881.2 | 2881.2 | 2670.1 | 129 | 2552240 | 0 | 0 | 0 | 2552240 | 885.8254 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
3 | Пос. Новоселье, д. 5 | 1976 |  | Панель | 5 | 6 | 4913.6 | 4913.6 | 4052.01 | 186 | 8929356 | 0 | 0 | 0 | 8929356 | 1817.2737 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 12657.3 | 12657.3 | 10736.9 | 560 | 17892579 | 0 | 0 | 0 | 17892579 | 1413.6174 | х | х | х
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 18172534 | 0 | 0 | 0 | 18172534 | х | х | х | х

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Муниципальное образование Аннинское сельское поселение
1 | Пос. Новоселье, д. 15 | 6410983 | [8 empty] | 1402 | 4206000 | [9 empty] | 2069069 | 135914
2 | Пос. Новоселье, д. 4а | 2552240 | [6 empty] | 1 | 2502026 | [12 empty] | 50214
3 | Пос. Новоселье, д. 5 | 8929356 | [12 empty] | 3187 | 6374000 | [5 empty] | 2457321 | 98035
Итого по муниципальному образованию |  | 17892579 | [6 empty] | 1 | 2502026 | 1402 | 4206000 |  |  | 3187 | 6374000 | [5 empty] | 4526390 | 284163
Осуществление строительного контроля |  | 279955
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 18172534
|  | 279955.3564 | 17892579