УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации МО Аннинское городское поселение от 08.02.2023 № 150 (приложение)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы

1. Общие положения

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (актуализированная редакция СанПиН 2.1.3684-21).

# - Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий

# 2.1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

# 2.2. Задачи разработки плана мероприятий:

# - обеспечение необходимых объемов и качества горячей воды, выполнения нормативных требований к качеству горячей воды;

# - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

# - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

# 2.3. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

# Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

# Доведение качества горячей воды до уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: железо, цветность (до 1,8 ПДК), мутность, рН (до 1,1 ПДК).

4. Срок разработки плана мероприятий

# Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента получения технического задания, но не позднее 01.06.2023.

5. Разработчик плана мероприятий

# Разработчик плана мероприятий – Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс», ИНН 4725005187, ОГРН 1184704015759.

6. Требования к инвестиционной программе

# 6.1. Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

# 6.2. Разработать план мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

# 6.3. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по Ленинградской области в Ломоносовском районе в срок до 1 июня 2023 года.

# План мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

# 6.4. Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

# Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

# Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

# 6.5. Определение источников финансирования мероприятий.

# Источниками финансирования могут быть:

# - собственные средства АО «ИЭК»;

# - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

# - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных и региональных программ.

# Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

# 6.6. Выполнение расчета надбавок к тарифам (при необходимости).

7. Содержание плана мероприятий

# План мероприятий должен содержать:

# - цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

# - анализ существующего состояния систем горячего водоснабжения;

# - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

# - план технических мероприятий по системам горячего водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

# - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

# - сроки реализации плана мероприятий;

# - контроль выполнения плана мероприятий.

8. Срок реализации плана мероприятий

# Срок реализации плана мероприятий – 1 июля 2023 г. – 31 декабря 2025 г.

9. Порядок внесения изменений в техническое задание

# Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации МО Аннинское городское поселение или по инициативе АО «ИЭК».

# Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

# - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

# - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

# Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

# В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе АО «ИЭК», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации МО Аннинское городское поселение, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.